## sheet1
教学标题 | 主要教学内容 | 学习要求 | 重点 | 难点 | 课时 | 支撑课程目标(多个课程目标用,隔开) | 备注
工程项目管理概论 | 本书用的术语“工程项目”即建设项目，或称建设工程项目，或称投资建设项目；“工程项目管理”即建设工程项目管理，或称投资建设项目管理。本章主要阐述工程项目管理的内涵、类型、背景和发展趋势，以及与工程项目管理相关的建设工程监理的概念。由于项目管理的核心任务是项目的目标控制，因此，按项目管理学（Project Management）的基本理论，没有目标的建设工程不是项目管理的对象。 1.1工程项目的含义和特点 1.2工程项目管理的含义 1.3工程项目管理的类型和任务 1.4工程项目管理的国内外背景及其发展趋势（了解） 1.5建设工程监理 | 1．熟悉项目与工程项目的定义及特点。 2．了解工程项目管理的内容、类型，熟悉工程项目管理的任务。 3．了解建设监理的基本概念。 4．掌握项目管理咨询工程师的知识结构、能力和责任，项目管理咨询合同。 5．了解工程项目管理理论的产生与发展、工程项目管理学及其相关学科之间的相互关系。 | 1.工程项目建设程序 2.工程项目管理类型 3.项目管理合同 | 1.工程项目建设程序 2.工程项目管理类型 3.项目管理合同 | 4 | 1,2,3
项目管理的组织 | 2.1组织论概述 2.2组织结构模式 2.3组织分工 2.4工作流程组织 2.5工程项目结构 2.6工程项目管理的组织结构（了解） 2.7工程项目管理规划与工程项目组织设计（了解） | 1．掌握组织结构模式、管理任务分工、管理职能分工、工作流程组织、工程项目结构。 2．掌握工程项目承发包的组织模式、工程项目管理的组织结构、工程项目管理组织模式。 3．了解工程项目管理规划和手册。 | 1.工程项目管理组织结构 2.工程项目承发包模式 3.工程项目实施的组织 4.工程项目管理方案 | 1.工程项目管理组织结构 2.工程项目承发包模式 3.工程项目实施的组织 4.工程项目管理方案 | 4 | 1,2,3
项目策划 | 项目策划是项目管理的一个重要组成部分，是项目建设成功的前提。无数建设项目成功的经验证明，科学、严谨的前期策划将为项目建设的决策和实施增值。本章主要介绍项目策划的基本概念，项目环境调查与分析的目的、工作内容、工作方法、工作成果等以及项目决策策划和实施策划的基本内容。其中项目定义、项目功能分析与面积分配是项目决策策划的重点，组织策划是项目实施策划的重点。 3.1项目策划的基本概念 3.2项目环境调查与分析（了解） 3.3建设项目投资规划 3.4项目实施策划 | 1．了解项目策划的基本概念、项目环境调查的分析、项目决策阶段目标策划和项目实施阶段目标策划。 2．掌握项目决策策划的工作内容。 3．了解项目实施策划的工作内容，项目实施的目标分析和再论证、组织策划和目标控制策划。 | 1.工程项目的策划 2.项目策划的组织 3.项目策划的方法 | 1.工程项目的策划 2.项目策划的组织 3.项目策划的方法 | 2 | 1,2,3
项目目标控制基本原理 | 建设项目实施过程中主客观条件的变化是绝对的，不变是相对的；平衡是暂时的，不平衡是永恒的；有干扰是必然的，没有干扰是偶然的。因此在项目实施过程中必须对目标进行有效的规划和控制。只有目标明确的建设项目才有必要进行目标控制，也才有可能进行目标控制。本章主要内容包括项目目标控制基本方法论、动态控制原理在项目目标控制中的应用、目标控制中的纠偏措施以及风险管理在项目目标中的应用等。 4.1项目目标控制方法论 4.2动态控制原理在项目目标控制中的应用 4.3目标控制中的纠偏措施 4.4风险管理在项目目标控制中的应用 | 1．了解工程项目目标控制的基本方法。 2．熟悉动态控制原理的在目标控制的应用。 3．了解建设监理的基本概念。 4．掌握目标控制中的纠偏措施。 5. 了解风险及风险管理的含义、风险管理的程序和方法。 | 1.动态控制原理 2.目标控制中的纠偏措施 3.风险管理 | 1.动态控制原理 2.目标控制中的纠偏措施 3.风险管理 | 2 | 1,2,3
工程项目采购管理 | 5.1工程项目采购 5.2工程项目采购的基本模式 5.3工程项目采购的发展趋势（了解） 5.4工程发包与物资采购项目管理的任务 5.5建设项目采购规划 5.6资格审查 5.7招标文件 5.8评标 | 1.熟悉建设项目采购的定义及特点。 2.了解工程项目管理的内容、类型，熟悉工程项目管理的任务，了解建设监理的基本概念。 3.掌握项目管理咨询工程师的知识结构、能力和责任，项目管理咨询合同。 4.掌握项目采购的基本原理、基本模式及项目咨询服务采购、项目工程采购和项目物资采购和了解项目采购的发展趋势。 5.掌握工程发包与物资采购的投资控制，进度控制，质量控制，合同管理，信息管理，组织与协调。 6.掌握资格审查的目的、作用、内容和方法；掌握招标文件、评标的基本程序、投标书检查、工程采购评标的方法、货物采购评标的方法和咨询服务采购的评标。 | 1.工程项目建设程序 2.工程项目管理类型 3.项目管理合同 4.平行承发包模式 5.施工总承包模式 6.CM承发包模式 | 1.工程项目建设程序 2.工程项目管理类型 3.项目管理合同 4.平行承发包模式 5.施工总承包模式 6.CM承发包模式 | 2 | 1,2,3
工程项目投资控制 | 6.1概述 6.2施工项目成本控制 6.3成本核算 6.4赢得值原理 6.5成本状况分析 | 1.了解工程项目成本的概念、特点和项目成本责任体系的构成与功能。 2.熟悉工程项目成本控制的概念。 3.掌握控制的内容，过程和方法，成本计划的编制。 4.成本控制运行和成本核算的基本内容以及成本控制绩效的考核与评价。 | 1.成本计划的编制，熟悉成本控制运行和成本核算的基本内容以及成本控制绩效的考核与评价。 2.成本计划的编制与成本的控制措施。 | 1.成本计划的编制，熟悉成本控制运行和成本核算的基本内容以及成本控制绩效的考核与评价。 2.成本计划的编制与成本的控制措施。 | 2 | 1,2,3
网络计划技术与工程项目进度管理 | 7.1 网络计划技术概述 7.2 常用网络计划技术 7.3 建设项目进度计划 7.4 建设项目进度计划的检查与调整 7.5 建设项目进度控制 | 1.了解网络计划技术概述，网络计划技术的起源与发展、分类和特点。 2.掌握双代号网络计划，双代号时标网络计划，单代号网络计划，单代号搭接网络计划。 3.了解建设项目进度控制的含义、目的和任务，计算机辅助建设项目进度控制。 4.理解工程项目的进度计划的内容构成，如何进行表示，以及实施步骤。 | 1.掌握检查进度计划实施的方法。 2.建设项目进度计划的编制方法。 3.建设项目进度控制的方法。 4.分析实际进度与计划进度的差异并就此可以采取的措施。 | 1.掌握检查进度计划实施的方法。 2.建设项目进度计划的编制方法。 3.建设项目进度控制的方法。 4.分析实际进度与计划进度的差异并就此可以采取的措施。 | 6 | 1,2,3
工程项目质量和安全管理 | 8.1 工程项目质量管理概述 8.2 工程项目参与各方的质量责任和义务 8.3 工程项目质量控制 8.4 工程项目安全管理概述 8.5 工程项目施工现场安全管理 | 1.掌握项目质量控制目标及控制依据、项目质量体系的建立与运行、项目设计阶段质量控制、项目施工阶段质量控制、工程项目竣工验收。 2.了解安全管理的基本原则，安全技术措施计划和施工安全技术措施，安全检查。 3.了解建筑施工伤亡事故的主要类别，建筑施工安全管理的检查评价。 | 1.建设参与各方的质量责任和义务。 2.工程施工质量控制的内容和措施。 3.建筑施工安全管理的检查评价。 | 1.建设参与各方的质量责任和义务。 2.工程施工质量控制的内容和措施。 3.建筑施工安全管理的检查评价。 | 4 | 1,2,3
工程项目信息管理 | 9.1 工程项目信息管理的含义 9.2 工程项目信息管理的过程和内容 | 1.掌握信息的含义、类别和信息管理的含义及原则。 2.掌握文档资料概念与特征和建设项目档案资料管理职责。 3.了解信息化的内涵、信息化产生的背景、建设项目管理信息化的含义和建设项目管理信息化的意义。 4.掌握建设项目管理信息化实施的组织、管理、方法和手段。 | 1.工程项目管理信息 2.信息管理的主要工作内容 3.项目信息编码体系 4.项目管理信息系统（PMIS） | 1.工程项目管理信息 2.信息管理的主要工作内容 3.项目信息编码体系 4.项目管理信息系统（PMIS） | 2 | 1,2,3
工程设计阶段的项目管理 | 10.1工程项目合同管理概述（设计阶段的项目管理概述） 10.2工程项目合同的签订 10.3工程项目合同管理与索赔 10.4设计任务的委托及设计合同管理 10.5设计阶段的目标控制 10.6设计协调 10.7设计阶段信息管理 | 1.掌握设计前的准备工作、项目管理规划的类型、组织和项目实施的合同结构。 2.掌握设计过程特点、设计阶段的项目管理类型、设计项目管理工作内容。 3.了解设计竞赛、设计协调的内涵、设计文件的分类与编码和设计文件管理。 4.掌握设计任务的委托方式及合同结构、设计合同的签订、设计阶段合同管理任务、设计合同索赔管理、设计阶段投资控制、进度控制、质量控制、设计协调的方法和设计阶段信息管理任务。 | 1.设计阶段的项目管理类型 2.设计委托的合同结构 3.设计阶段的目标控制 4.合同的签订及合同管理与索赔 5.难点:合同的签订及管理与索赔所涉及的相关知识 | 1.设计阶段的项目管理类型 2.设计委托的合同结构 3.设计阶段的目标控制 4.合同的签订及合同管理与索赔 5.难点:合同的签订及管理与索赔所涉及的相关知识 | 1 | 1,2,3
工程施工阶段的项目管理 | 11.1建设项目施工阶段项目管理目标和任务 11.2建设项目工程价款结算 11.3工程施工平面图设计 11.4工程竣工验收 | 1.掌握施工阶段项目管理目标和任务，熟悉施工准备管理、政府报批手续、场地移交、图纸交底和会审和施工方案审批。 2.熟悉图纸设计深化与变更管理、进度协调，掌握单位工程、分部分项工程验收程序和掌握工程款支付和费用索赔与工期索赔实施程序。 3.了解安全教育及检查、紧急预案的制订及实施和工程试车及预验收；掌握验收组织及程序和工程价款的结算。 | 1.施工阶段项目管理目标和任务 2.施工组织设计文件审批 3.图纸设计深化与变更管理 4.验收组织及程序 | 1.施工阶段项目管理目标和任务 2.施工组织设计文件审批 3.图纸设计深化与变更管理 4.验收组织及程序 | 1 | 1,2,3
复习 |  |  |  |  | 2 | 1,2,3