## sheet1
教学标题 | 主要教学内容 | 学习要求 | 重点 | 难点 | 课时 | 教学环节 | 支撑课程目标(多个课程目标用,隔开) | 备注
1、绪论 |  | 了解课程的研究对象和任务，我国基本建设方针和政策，常用施工规范和规程的内容。了解本课程在培养工业与民用建筑专业技术人员中的作用。了解我国建筑施工的发展概况。 | 重点与难点：本课程的研究对象和任务 | 重点与难点：本课程的研究对象和任务 | 1
2、土方工程 |  | 掌握场地设计标高的确定方法、土方量的计算方法和土方调配方法。掌握基坑降水方法,重点掌握轻型井点的布置与施工。了解土方边坡及其稳定问题,掌握土壁支护方法。了解土方工程的机械化施工及土方的压实原理与方法。 | 重点与难点：土方量的计算方法、轻型井点的布置、土壁支护方法 | 重点与难点：土方量的计算方法、轻型井点的布置、土壁支护方法 | 5
3、基础工程 |  | 掌握独立基础和筏形基础的施工。掌握预制桩的打桩设备、打桩顺序及打桩过程中发生问题的分析与处理方法。掌握灌注桩的类型及施工工艺。熟悉沉井基础的施工方法。了解地下连续墙的施工方法。 | 重点与难点：预制桩打桩过程中发生问题的分析与处理方法、灌注桩的施工工艺 | 重点与难点：预制桩打桩过程中发生问题的分析与处理方法、灌注桩的施工工艺 | 3
4、混凝土结构工程 |  | 掌握模板的种类及要求,了解大模板及滑模原理及构造。掌握钢筋质量检验内容、钢筋冷加工方法和焊接工艺。掌握钢筋代换方法。掌握混凝士的浇筑方法、捣实原理及方法、施工缝留设及处理方法、拆模要求。掌握预应力混凝土的施工设备和施工方法。了解特殊条件下混凝土的施工,特别是混凝士冬期施工原理及方法。 | 重点与难点：混凝土的浇筑方法、捣实方法、施工缝留设及处理方法,预应力混凝土施工方法、混凝土冬期施工原理及方法 | 重点与难点：混凝土的浇筑方法、捣实方法、施工缝留设及处理方法,预应力混凝土施工方法、混凝土冬期施工原理及方法 | 9
5、砌筑工程 |  | 了解砌块和砌筑砂浆的种类。掌握砌块的组砌类型、组砌方法和组砌质量要求。掌握砌筑施工工艺。熟悉砌体冬期施工的原理和方法。 | 重点与难点：砌筑施工工艺、砌体冬期施工的原理和方法 | 重点与难点：砌筑施工工艺、砌体冬期施工的原理和方法 | 3
6、结构安装工程 |  | 熟悉起重机的种类,熟悉履带式起重机的特点、性能及选择方法,了解桅杆起重机的特点。掌握单层厂房柱、屋架及吊车梁的吊装工艺和安装方法。 掌握钢结构构件的加工工艺及安装方法。 | 重点与难点：单层厂房的吊装工艺和安装方法、钢结构的加工工艺及安装方¦法 | 重点与难点：单层厂房的吊装工艺和安装方法、钢结构的加工工艺及安装方¦法 | 6
7、脚手架工程 |  | 掌握脚手架的种类和基本要求。掌握扣件式钢管脚手架、碗扣式纲管脚手架、门式钢管脚手架的基本构造及搭设要求。了解悬挑脚手架、升降式脚手架和里脚手架的基本构造和搭设要求。 | 重点与难点：脚手架的基本要求,扣件式钢管脚手架的基本构造及搭设要 | 重点与难点：脚手架的基本要求,扣件式钢管脚手架的基本构造及搭设要 | 3
8、防水工程 |  | 了解地下防水和屋面防水的特点,掌握防水材料的性能,掌握地下防水的构造、材料和施工工艺，掌握屋面防水的构造、材料和施工工艺。 | 重点与难点：地下防水和屋面防水的构造与施工工艺 | 重点与难点：地下防水和屋面防水的构造与施工工艺 | 3
9、装饰工程 |  | 了解装饰工程的内容及特点。掌握一般抹灰工程的分类、材料质量要求和施工工艺。了解装饰抹灰的种类与施工工艺。了解饰面板砖工程、幕墙工程的材料和施工工艺。 | 重点与难点：一般抹灰工程的分类和施工工艺 | 重点与难点：一般抹灰工程的分类和施工工艺 | 2
10、流水施工原理 |  | 掌握流水施工的概念、特点、流水参数的确定方法。掌握流水作业的组织方法，能够组织节奏流水施工和非节奏流水施工。掌握横道图和斜线图的绘制方法 | 重点与难点：流水参数的确定方法、非节奏流水施工的组织方法、横道图和斜线图的绘制方法 | 重点与难点：流水参数的确定方法、非节奏流水施工的组织方法、横道图和斜线图的绘制方法 | 3
11、网络计划技术 |  | 了解双代号网络图、单代号网络图和双代号时标网络图的绘制及时间参数的计算，了解网络优化的概念和一般方法 | 重点与难点：双代号网络图的绘制，时间参数的计算 | 重点与难点：双代号网络图的绘制，时间参数的计算 | 3
12、单位工程施工组织设计 |  | 了解工程项目施工组织的原则、内容和作用。掌握单位工程施工组织设计的依据、内容和方法，掌握施工平面图的设计步骤。了解施工方案的设计。 | 重点与难点：单位工程施工组织设计的依据、内容和方法，施工平面图的设计步骤 | 重点与难点：单位工程施工组织设计的依据、内容和方法，施工平面图的设计步骤 | 3
13、施工组织总设计 |  | 掌握施工组织总设计的概念及内容。掌握施工部署和施工方案的内容。掌握施工总进度计划编制方法，掌握施工总平面图的设计方法。 | 重点与难点：施工总进度计划编制方法、施工总平面图的设计方法 | 重点与难点：施工总进度计划编制方法、施工总平面图的设计方法 | 4