## sheet1
教学标题 | 主要教学内容 | 学习要求 | 重点 | 难点 | 课时 | 教学环节 | 支撑课程目标(多个课程目标用,隔开) | 备注
1.1 项目管理概述 | 项目管理的定义， 软件项目的特点 | 项目管理的定义， 软件项目的特点 | 项目管理的定义， 软件项目的特点 | 项目管理的定义， 软件项目的特点 | 2 | 讲授 | 1
1.2项目管理过程 | 项目管理的过程， 软件项目的生命周期 | 项目管理的过程， 软件项目的生命周期 | 项目管理的过程， 软件项目的生命周期 | 项目管理的过程， 软件项目的生命周期 | 2 | 讲授 | 1
2.1 需求管理概述 | 需求管理概念，项目范围。 | 需求管理概念，项目范围。 | 需求管理概念，项目范围。 | 需求管理概念，项目范围。 | 2 | 讲授 | 4
2.2 软件需求管理 | 需求工程，需求管理。 | 需求工程，需求管理。 | 需求工程，需求管理。 | 需求工程，需求管理。 | 4 | 讲授 | 2
3.1 进度管理概述 | 项目进度，进度管理过程与特点。 | 项目进度，进度管理过程与特点。 | 项目进度，进度管理过程与特点。 | 项目进度，进度管理过程与特点。 | 2 | 讲授 | 2
3.2 软件项目进度管理 | 活动定义，活动排序，历时估计。 | 活动定义，活动排序，历时估计。 | 活动定义，活动排序，历时估计。 | 活动定义，活动排序，历时估计。 | 4 | 讲授 | 3
3.3 进度计划 | 进度计划与控制 | 进度计划与控制 | 进度计划与控制 | 进度计划与控制 | 2 |  | 5
4.1成本估算与预算 | 项目成本的特点，成本估算方法，成本预算步骤 | 项目成本的特点，成本估算方法，成本预算步骤 | 项目成本的特点，成本估算方法，成本预算步骤 | 项目成本的特点，成本估算方法，成本预算步骤 | 2 | 讲授 | 2
4.2成本控制 | 成本控制，成本效益分析 | 成本控制，成本效益分析 | 成本控制，成本效益分析 | 成本控制，成本效益分析 | 4 | 讲授 | 3
5.1 人力资源规划 | 人力资源概述，人力资源规划 | 人力资源概述，人力资源规划 | 人力资源概述，人力资源规划 | 人力资源概述，人力资源规划 | 2 | 讲授 | 5
5.2 团队建设与激励 | 团队建设，人力资源激励 | 团队建设，人力资源激励 | 团队建设，人力资源激励 | 团队建设，人力资源激励 | 2 | 讲授 | 4
6.1 软件项目风险管理计划 | 风险管理概述，风险管理计划 | 风险管理概述，风险管理计划 | 风险管理概述，风险管理计划 | 风险管理概述，风险管理计划 | 2 | 讲授 | 2
6.2 风险识别与应对 | 风险识别，风险分析，风险应对与监控。 | 风险识别，风险分析，风险应对与监控。 | 风险识别，风险分析，风险应对与监控。 | 风险识别，风险分析，风险应对与监控。 | 2 | 讲授 | 3