## sheet1
教学标题 | 主要教学内容 | 学习要求 | 课时 | 教学方式 | 课程思政 | 重点难点 | 支撑课程目标(多个课程目标用,隔开，例如：1,2)
绪论 | 第一节 工程项目管理的任务 第二节 工程项目管理在国内外的发展概况 【复习与思考】 1.简述工程项目管理的主要任务。 2. 简述工程项目管理在国内外的发展概况 | 了解工程项目管理的性质与主要内容以及工程项目管理在国内外的发展历程 | 2 | 讲授法、讨论式法等 | 通过介绍国内外工程项目管理的发展历程及现状，让学生聚焦前沿领域，拓宽专业视野，培养学生的创新精神和文化自信。 | 重点：工程项目管理性质 主要内容 难点：发展历程
工程项目管理概论 | 第一节 工程项目管理的概念和分类 一、项目与工程项目。 二、项目管理与工程项目管理。 三、工程项目管理的分类。 第二节 工程项目管理的基本内容和方法 一、工程项目管理的基本内容。 二、工程项目管理的方法。 第三节 建设项目管理 一、建设程序。 二、建设项目法人责任制。 三、工程项目的目标控制。 第四节 工程项目监理 一、工程项目监理的概念。 二、工程项目设计阶段的监理。 三、工程项目施工阶段的监理 【复习与思考】 1. 工程项目管理的三大基本目标是什么？它们的相互关系如何？ 2. 如何理解建造师与项目经理的关系？ 3. 工程项目施工阶段的监理内容有哪些? | 1. 掌握项目与工程项目的基本特征；工程项目管理的主要内容；掌握工程项目目标控制的基本原理；了解建设项目管理程序、法人责任制和目标控制；熟知工程项目监理的概念及对工程项目设计阶段和施工阶段的监理。 | 6 | 讲授法、讨论式法等 | 通过介绍工程建设项目管理的程序及法人责任制，提升学生法律意识，培养学生的职业道德和职业精神。 | 重点：工程项目管理的概念和分类 基本内容和方法 管理程序 法人责任制目标控制 难点：工程项目监理
工程项目管理组织 | 第一节 施工项目管理的全过程和目标管理 一、施工项目管理的全过程。 二、施工项目管理的指导思想。 三、施工项目目标管理。 第二节 施工项目管理组织 一、施工项目管理组织原理。 二、施工项目组织形式。 三、施工项目经理部。 四、施工项目管理制度。 五、施工项目经理。 第三节 施工项目组织设计 一、施工组织设计的概念与任务。 二、施工组织设计的分类和主要内容。 三、编制施工组织设计的基本要求。 四、施工准备工作的组织。 【复习与思考】 1. 施工项目管理包含哪些阶段？每个阶段的主要工作有哪些？ 2. 施工项目组织形式中工作队式与矩阵制式项目组织的主要特征以及各自的适用范围。 3. 如何做好项目近外层与远外层的协调工作？ | 掌握施工项目管理在施工项目寿命周期各阶段的主要工作；掌握工程项目常用的基本组织结构模式的特征、优缺点；项目组织协调的范围和层次；了解工程项目组织机构设置的原则、管理跨度与分层的关系；项目经理与建造师的关系；了解施工组织设计的概念与任务以及编制施工组织设计的基本要求； | 6 | 讲授法、讨论式法等 | 通过介绍施工项目管理过程中目标管理及目标间的关系与控制措施，引导学生树立明确的目标，增强社会责任感，培养严谨的工作作风和一丝不苟的工匠精神。 | 重点：常用基本组织结构模式；项目组织协调的范围和层次。 难点：工程项目组织机构管理跨度与分层的关系
流水施工方法 | 第一节 流水施工原理 一、流水施工的实质。 二、流水施工参数。 三、流水作业的分类。 第二节 流水施工的组织方法 一、等节奏流水的组织方法。 二、异节奏流水的组织方法。 三、无节奏流水的组织方法。 第三节 工程项目流水施工进度计划 一、等节奏流水施工进度计划。 二、成倍节拍流水施工进度计划。 三 分别流水施工进度计划。 【复习与思考】 1.简述流水施工的实质、参数和分类。 2. 流水施工的组织方法有哪些？ 3. 工程项目流水施工进度计划的分类。 | 了解组织流水施工的条件，掌握流水施工参数的计算，熟练掌握等节奏、异节奏以及无节奏流水施工进度计划的编制。 | 6 | 讲授法、讨论式法等 | 通过阐述影响工程项目流水施工进度的因素，进度控制的方法、措施和任务，以及进度计划的调整，培养学生全局观和社会秩序观，以及严谨的时间观念和工作态度。 | 重点：流水施工工艺参数、空间参数以及时间参数的计算。 难点：成倍节拍流水施工进度计划的编制与分别流水施工进度计划的编制。
工程网络计划技术 | 第一节 网络计划技术概述 一、网络计划技术的起源与发展。 二、网络计划技术的特点。 三、网络计划技术在项目管理中的应用程序。 第二节 双代号网络计划 一、双代号网络图。 二、双代号网络计划时间参数的计算。 第三节 工程网络计划的编制和应用 一、一般网络计划的编制和应用。 二、双代号时标网络计划的编制和应用。 第四节 网络计划优化 一、优化的意义及内容。 二、工期优化。 三、工期—成本优化。 【复习与思考】 1. 简述网络计划技术的起源与发展、特点及在项目管理中的应用程序。 2. 简述一般网络计划和双代号时标网络计划的编制和应用特点。 | 1. 了解网络计划技术的特点、网络计划技术在项目管理中的应用程序以及一般网络计划的编制和应用； 2. 掌握双代号网络计划时间参数的计算以及双代号网络计划的绘制，熟练掌握双代号时标网络计划的编制以及网络计划的优化 | 6 | 讲授法、讨论式法等 | 无 | 重点：双代号时标网络计划的编制 难点：工期—成本优化
施工项目管理 | 第一节 施工项目进度管理 一、施工项目进度管理的共性问题。 二、施工项目进度管理目标和施工进度计划。 三、施工进度计划的实施。 四、施工进度检查。 五、施工进度计划调整。 第二节 施工项目质量管理 一、质量管理体系。 二、施工项目质量管理的主要环节。 第三节 工程项目质量控制的数理统计方法 一、排列图法。 二、因果分析法。 三、直方图法。 四、控制图法。 五、相关图法。 六、分层法与统计调查表法。 【复习与思考】 1. 施工项目进度管理的共性问题有哪些？ 2. 工程项目质量控制的数理统计方法有哪些？ |  | 6 | 讲授法、任务驱动法、案例法、讨论式法等 | 通过阐述影响施工项目进度管理的因素，进度控制的方法、措施和任务，以及进度计划的调整，培养学生全局观和社会秩序观，以及严谨的时间观念和工作态度。 | 重点：施工进度检查的方法、施工质量控制点的设置 难点：质量管理的统计方法。